приложение к  приказу

МОУ «Сланцевская СОШ №6»

№  14 /01-37  от 30 марта 2022 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по подготовке к внедрению ФГОС НОО и ООО

с 01.09.2022 года

(МОУ «Сланцевская СОШ №6»)

на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. I.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению подготовки к внедрению ФГОС НОО и ООО |
| 1.1. | Ознакомление с нормативными документами по ФГОС НОО и ООО Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" | август 2021 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР, руководители ШМО | - |
| 1.2. | Своевременное доведение до педагогов распорядительных документов различного уровня во вопросам внедрения обновленных ФГОС ООО и НОО | По мере издания документов | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А. | - |
| 1.3. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС ОО и НОО | август 2021 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Распоряжение по ОО |
| 1.4. | Заседание школьного методического совета «Включение МОУ «Сланцевская СОШ №6» в апробацию по внедрению рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ОО | август 2021 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Протокол методического совета |
| 1.5. | Совещание при директоре «Особенности ФГОС НОО и ООО» | сентябрь 2021 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Протокол совещания при директоре |
| 1.6. | Обновление страницы школьного сайта «Федеральные государственные стандарты» | август 2021 года | Козлова П.А., ответственный за школьный сайт | Обновленная страница школьного сайта |
| 1.7. | Внесение изменений в образовательные программы на уровне НОО и ООО | сентябрь 2021 года – июнь 2022 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Приказ по ОО |
| 1.8. | Внесение изменений в Программу развития | сентябрь 2021 года – июнь 2022 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Приказ по ОО |
| 1.9 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | до июня 2022 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Должностные инструкции |
| II. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников в вопросах перехода к ФГОС НОО и ООО |
| 2.1. | Определение педагогов, участвующих в апробации внедрения рабочих программ по предметам в качестве экспертов и наблюдателей | сентябрь 2021 года | Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР | Распоряжение по ОО |
| 2.2. | Участие в вебинарах по вопросам апробации ФГОС НОО и ООО | По мере проведения вебинаров | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Сертификаты, удостоверения |
| 2.3. | Участие в апробации рабочих программ ФГОС НОО и ООО | По графику апробации | Педагоги, участвующие в апробации | Анкета, карта наблюдения |
| 2.4. | Участие педагогов в региональных методических группах ЛОИРО | с марта 2022 года | Никифорова М.В., Громыко И.В., Москвичева И.А., Пунина Т.А., Цабий И.В. | Отчет |
| 2.5. | Совещание при директоре «Итоги апробации рабочих программ на уровне НОО и СОО» | июнь | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Распоряжение по итогам совещания |
| 2.6. | Участие в заседаниях районного Координационного совета | по плану Координационного совета | члены Координационного совета | Распоряжения комитета образования по итогам заседаний координационного совета |
| 2.7. | Корректировка планов школьных методических объединений | январь 2022 года | руководители ШМО | откорректированные планы ШМО |
| III. Мероприятия по информационному сопровождению участников образовательных отношений |
| 3.1. | Своевременное обновление на официальном сайте ОО методических и информационных материалов по внедрению ФГОС НОО и ООО | По мере получения информации | Козлова П.А., ответственный за школьный сайт | Обновленная страница школьного сайта |
| 3.2. | Проведение родительских собраний в 1,5 классах по вопросам внедрения ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года и апробации рабочих программ с 01.09.2021 года (с получением согласий родителей (законных представителей) | сентябрь 2021 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Протоколы родительских собраний |
| 3.3. | Проведение родительских собраний во 1-4 классах по вопросам внедрения ФГОС ООО с 01.09.2022 года | май 2022 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Протоколы родительских собраний |
| 3.4. | Проведение родительских собраний для будущих первоклассников | май 2022 года | зам. директора по УВР Финогенова В.Н. | Протоколы родительских собраний |
| IV. Самоудит готовности МОУ «Сланцевская СОШ №6» к внедрению ФГОС НОО и ООО |
| 4.1. | Корректировка рабочих программ по предметам | до июня 2022 года | Руководители ШМО | рабочие программы |
| 4.2. | Оформление чек-листов готовности к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | март 2022 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | чек-лист |
| 4.3. | Прохождение курсов повышения квалификации, в том числе по физической культуре «Адаптивная физическая культура» | до июля 2022 года | Финогенова В.Н., зам. директора по УВР | Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации |
| 4.4. | Определение перечня и обеспечение укомплектования учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС | май - декабрь 2022 года | Перфильева Т.Н., заведующая библиотекой | Приказ об утверждении перечня учебников |
| 4.5. | Определение перечня и обеспечение укомплектования информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС | май – август 2022 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Перечень информационно-цифровых ресурсов |
| 4.6. | Заседание рабочей группы «Готовность МОУ «Сланцевская СОШ №6» к переходу на новые ФГОС | март 2022 года июнь 2022 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Протокол заседания рабочей группы |
| 4.7. | Анализ кадрового обеспечения | февраль 2022 года | Директор школы | - |
| 4.8. | Приведение внутришкольной системы оценки качества образования требованиях обновленных ФГОС НОО и ООО | июнь 2022 года | Зам. директора по УВР Финогенова В.Н., Козлова П.А., | Корректировка Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ |
| 4.9. | Определение организаций дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иных социальных партнёров, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования | май - июнь | Никифорова М.В., зам. директора по УВР | договоры о сетевом взаимодействии |
| 4.10. | Приведение в соответствие требованиям обновленных ФГОС локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации, | июнь | администрация школы | Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 4.11. | Приведение в соответствие штатного расписания требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ | август | Васильева Г.А., директор школы | Штатное расписание |
| 4.12. | Обеспечение финансовых, материально-технических и иные условий реализации основных образовательных программ начального и/или основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | май-август 2022 года | Васильева Г.А., директор школы | ПФХД |